## Sheet1
软件2304班JUNGLEMAN项目组迭代开发计划表
序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 基本设置 | 确认Unity引擎设置 | 成员统一软件版本、开发环境 | 王国傲 | 2024.6.1 | 2024.6.2 | 已完成
|  | 素材导入和整理 | 查找需用的人物、环境等素材 | 吴语林 | 2024.6.1 | 2024.6.2 | 已完成
|  | 场景绘制 | 进行构图、绘制 | 陈溢阳 | 2024.6.3 | 2024.6.6 | 已完成
|  | 叠层设置 | 将不同层级的画面正确结合 | 陈溢阳 | 2024.6.5 | 2024.6.7 | 已完成
2 | Player设置 | 人物基础设置 | 设置人物及基本组件、创建并配置新输入系统 | 吴语林 | 2024.6.10 | 2024.6.12 | 已完成
|  | 人物运动 | 实现人物移动、翻转、跳跃 | 王国傲 | 2024.6.13 | 2024.6.14 | 已完成
|  | 创建人物动画 | 创建跳跃、前进、攻击、受击等动画效果 | 陈溢阳 | 2024.6.13 | 2024.6.15 | 已完成
|  | 实现伤害系统 | 制定伤害系统逻辑、人物及敌人HP及伤害等 | 陈俊西 | 2024.6.13 | 2024.6.14 | 已完成
3 | 敌人制作 | 基本逻辑 | 实现敌人（野猪）的移动逻辑和动画 | 王国傲 | 2024.6.17 | 2024.6.18 | 已完成
|  | 碰撞判定及等候 | 完成撞墙判定等，实现等候计时 | 陈溢阳 | 2024.6.17 | 2024.6.19 | 已完成
|  | 受击逻辑与动画 | 对受击、无敌帧等进行设置 | 陈俊西 | 2024.6.18 | 2024.6.19 | 已完成
4 | 基础UI | 人物状态栏与血量更新逻辑 | 对状态栏显示进行设计、设计血量更新逻辑 | 王国傲 | 2024.6.19 | 2024.6.20 | 已完成
5 | 基本机制 | 摄像机设置 | 实现摄像机跟随人物与攻击抖动 | 吴语林 | 2024.6.21 | 2024.6.23 | 已完成
|  | 音乐及音效 | 寻找BGM与音效，应用于游戏 | 陈俊西 | 2024.6.21 | 2024.6.21 | 已完成
|  | 环境伤害判定 | 实现水、荆棘对角色的伤害 | 陈溢阳 | 2024.6.20 | 2024.6.22 | 已完成
6 | 场景互动 | 人物、场景互动 | 实现人物、场景互动的逻辑 | 陈俊西 | 2024.6.25 | 2024.6.27 | 已完成
|  | 场景管理和切换 | 实现场景管理与切换逻辑 | 吴语林 | 2024.6.24 | 2024.6.25 | 已完成
|  | 场景淡入淡出 | 实现淡入淡出效果 | 王国傲 | 2024.6.25 | 2024.6.26 | 已完成
|  | 主场景制作 | 制作游戏的主场景 | 陈溢阳 | 2024.6.25 | 2024.6.27 | 已完成
|  | “新游戏”按钮逻辑 | 设计开始新游戏的相关逻辑 | 陈溢阳 | 2024.6.26 | 2024.6.27 | 已完成
7 | 数据保存与加载 | 存档点设计 | 设计存档点及画面效果 | 王国傲 | 2024.6.29 | 2024.7.1 | 已完成
|  | 数据结构及坐标保存加载 | 保存加载数据结构及坐标 | 陈溢阳 | 2024.6.28 | 2024.7.1 | 已完成
|  | 人物数值及场景保存加载 | 保存加载人物数值及场景 | 陈溢阳 | 2024.7.1 | 2024.7.3 | 已完成
|  | 面板设计 | 制作游戏结束面板和暂停面板 | 吴语林 | 2024.6.29 | 2024.6.30 | 已完成
|  | 音量控制 | 实现声音大小的控制 | 陈俊西 | 2024.6.30 | 2024.7.2 | 已完成